## 2018 рік
Додаток
ЗВІТ
про результати виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Попаснянського района за 1 півріччя 2019 року
(назва району/ міста/ ОТГ)
Номер та найменування стратегічної цілі/оперативної цілі стратегії розвитку територій | Назва проектів, що включені до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку | Строк реалізації проекту |  | Загальна вартість проекту, тис. грн | Видатки на реалізацію проектів у звітному році, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн | Джерела фінансування у звітному періоді | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів в цілому по проекту |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (виконано, не виконано, у стадії виконання) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  | плановий | фактичний |  | планові | фактичні |  |  | найменування індікатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.Проведення деурбанізації територій району 1.1 Забезпечення належного рівня життя в сільських та селищних населених пунктах | Капітальний ремонт опорного закладу "Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області", який розташований за адресою: Попаснянський район, м.Золоте, вул.Коцюбинського,28 | 2017 | 2017-2019 | 10889.69 | 1728.036 | 0 | 9161.654 | ДФРР, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 90 | -10 | в стадії завершення | реалізація проекту протягом 2017-2018 року проводилася за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету. Протягом липня- серпня 2019 проект буде завершено.
| Білогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області", який розташований за адресою: Попаснянський район, с.Білогорівка, вул.Шкільна, 26 | 2019 | 2019-2020 | 17951.792 | 17951.792 | 0 | 0 | Проект подан на конкурс ДФРР/10% місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Будівництво спортивного комплексу на території Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Попаснянської районної ради Луганської області | 2019-2020 | 2019-2020 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | ДФРР, міжнародні донори, обласний бюджет місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | розробка ПКД та пошук інвесторів
| Капітальний ремонт Тошківського навчально-виховного комплексу "Загально-освітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Попаснянської районної ради, який розташований за адресою: 93281, Луганська обл., Попаснянський район, смт Тошківка, квартал | 2019 | 2019 | 9613.409 | 9613.41 | 0 | 0 | ДФРР, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт приміщень Врубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка розташована за адресою:Луганська область,Попаснянський район,смт.Врубівка, вул.Артема 1 | 2018 | 2019-2020 | 2304.667 | 2304.667 | 0 | 0 | Кошти ЄІБ( 2а пул НКП) | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі Комишуваської ЗОШ І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області | 2017 | 2019 | 5787 | 5787 | 0 | 0 | Кошти ЄІБ | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт харчоблоку, водопостачання та водовідведення Мирнодолинської ЗОШ І-ІІ ступенів за адресою: мт.Мирна Долина, вул. Совхозна 51 | 2019 | 2019 | 1497.373 | 1497.373 | 0 | 0 | районний бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт опорного закладу "Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області", який розташований за адресою: Попаснянський район, м.Гірське, вул.Гагаріна,19 | 2017 | 2019 | 11739.634 | 333.643 | 333.643 | 11739.634 | ДФРР, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Реконструкція очисних споруд м. Гірське, Попаснянський район | 2019 | 27214.769 | 27214.769 | 27214.769 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Попередня оплата на придбання матеріалів на капітальний ремонт освітлення підїздів м.Гірське вул.Дружба,18/19 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Реконструкція нежитлової будівлі за адресою Луганська область, Попаснянська район, с.Лоскутівка, вул.Шевченко, №10а (ФАП) | 2019 | 2019 | 5036.447 | 5036.747 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб міста Золоте та села Катеринівка Попаснянського району Луганської області | 2019 | 2019 | 5236.6 | 5236.747 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Придбання техніки та обладнання для санітарного очищення території, збору та вивезення твердих побутових відходів та обслуговування населення у м. Гірське Попаснянського району Луганської області | 2019 | 2019 | 1240.18 | 1240.18 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Забезпечення належного стану доріг шляхом придбання грейдера для потреб Гірської територіальної громади | 2019 | 2019 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Придбання спецтранспорту для надання комунальних послуг в м. Гірське Попаснянського району Луганської області | 2019 | 2019 | 2490.2 | 2490.2 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Реконструкція частини підвідного водопровода до с. Комишуваха та будинку водонасосної станції в смт. Комишуваха | 2019 | 2019 | 534 | 534 | 0 | 0 | місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
2.Реструктурізація і модернізація сільського господарства 2.5 Розвиток інфраструктури сільских територій | Підтримка розроблення схеми планування території Попаснянського району | 2019 | 2019 | 2500 | 1155 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | Проект переможець ДФРР 2019 року. | Було проведено корегування ПКД
| Реконструкція вуличного освітлення вулиць приватного сектору, розташованих у західній частині міста - 25 вулиць + 1 провулок, | 2019 | 2019 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | обласний бюджет/місцевий | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Реконструкція вуличного освітлення вулиць приватного сектору, розташованих у південній частині міста - 17 вулиць 20 провулків, кошторис відсутній. | 2019 | 2019 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | обласний бюджет/місцевий | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицях Первомайська, Зелена, Шкільна, Лісна в смт Врубівка Попаснянського району Луганської області | 2019 | 2019-2020 | 14205.624 | 14205.624 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицях Комарова, Чернишевського, Центральна, Первомайська в м. Гірське Попаснянського району Луганської області | 2019 | 2019-2020 | 30577.627 | 30577.627 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицях Суворова, А. Черешні, Герцена, Чапаєва, М. Грушевського, Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, провулку Лермонтова в місті Попасна Луганської області | 2019 | 2019-2020 | 32882.77 | 32882.77 | 0 | 0 | Проект подано на конкурс ДФРР 2019, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | Проект переможець ДФРР 2019 року. Проведено тендер
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Мира 138 у м. Попасна | 2019 | 2019 | 800.463 | 800.463 | 800.463 | 800.463 | обласний бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт фонтану в парку ім. Калюжного мікрорайону ВРЗ м.Попасна, Луганської області | 2019 | 2019 | 500 | 500 | 0 | 0 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | у стадії виконання | роботи розпочаті
| Реконструкція пішоходного тротуару по вул. Первомайська м.Попасна,Луганської області | 2019 | 2019 | 4985.076 | 4864.7 | 4240.4 | 4240.4 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 87 | -13 | у стадії виконання
3.Розвиток людского капіталу | Реконструкція утеплення огороджувальних конструкцій будівлі Попаснянської багатопрофільної гімназії №25 Попаснянської районної ради Луганської області | 2016 | 2016-2019 | 4468.829 | 268.284 | 0 | 4200.545 | ДФРР, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 95 | 5 | в стадії завершення | недостатність фінансування
| Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Попаснянської районної ради Луганської області | 2017 | 2019 | 3858.152 | 3858.152 | 0 | 0 | Кошти ЄІБ | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | 30 % профінансовано ЄІБ, оновлюєтся пакет документів
| Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Попаснянської районної ради Луганської області | 2017 | 2019 | 4150.613 | 4150.613 | 0 | 0 | Кошти ЄІБ | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | 30 % профінансовано ЄІБ, оновлюєтся пакет документів
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Попаснянської районної ради Луганської області, 93303, Луганська обл., Попаснянський район, м. Попасна, вул. Чехова, буд. 7 (санація) | 2017 | 2019-2020 | 4159.646 | 4159.646 | 0 | 0 | ДФРР, місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
3.Розвиток людского капіталу 3.2. Охорона здоров я населення | Реконструкція стаціонарного корпусу КУ "Попаснянська ЦРЛ за адресою::м.Попасна, вул. Сонячна 35 | 2018 | 2019-2020 | 9509.25 | 9509.25 | 0 | 0 | проект подано на конкурс ДФРР на 2019 | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капитальний ремонт Головного корпусу КУ "Попаснянська ЦРЛ за адресою::м.Попасна, вул. Сонячна 35А | 2019-2020 | 2019-2020 | 21579.77 | 21579.77 | 552.086 | 552.086 | місцевий бюджет | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 3 | -97 | у стадії виконання | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт лікарні у м. Гірське (вікна) КУ Попаснянська ЦРЛ по вул. Гагаріна 3 | 2019 | 2019 | 1100 | 1100 | 322.85 | 322.85 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 29 | -71 | у стадії виконання | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт системи опалення лікарні у м,Гірське за адресою м.гірське, вул.Гагарина 3 | 2019 | 2019 | 2169.07 | 2169.07 | 0 | 0 | районний бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт пральні КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна вул. Сонячна, 35А | 2018 | 2019 | 1479.66 | 1479.66 | 0 | 0 | Кошти ЄІБ | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини смт Тошківка, вул. Миру, 35, 37, Попаснянського району, Луганської області | 2019 | 2019 | 1114.15 | 1114.15 | 0 | 0 | районний бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт (частина 4-го поверху) лікарні м.Гірське Комунальної установи "Попаснянська Центральна районна лікарня" за адресою: м.Гірське, вул. Гагаріна,3" | 2019 | 2019 | 458.706 | 458.706 | 458.706 | 458.706 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт приміщення швидкої допомоги КУ Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м. попасна, вул. Первомайська 122 | 2019 | 2019 | 1210 | 1210 | 434.15 | 434.15 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 36 | -64 | у стадії виконання
| Капітальний ремонт Амбулаторії ЗПСМ у с.Новотошківка, вул. Соборна, буд.12 | 2019 | 2019 | 700 | 700 | 0 | 0 | районний бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність фінансування
| Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 1 м. Золоте, вул. Медична, 11, Попаснянського району, Луганської області | 2018 | 2019 | 1352.6 | 1352.6 | 448.8 | 448.8 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 33 | -67 | у стадії виконання | недостатність фінансування
3.Розвиток людського капиталу 3.3 Розвиток культури та спорту | Будівництво спортивного майданчику Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Попаснянської районної ради | 2017 | 2017-2018 | 3956.082 | 333.876 | 0 | 3622.206 | ДФРР, місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 69 | 31 | в стадії виконання | недостатність коштів
| Будівництво футбольного майданчику, який розташований за адресою: Попаснянський район ,м. Гірське,вул.Шевченко" Луганська обл. | 2018 | 2019 | 1480.74 | 1480.74 | 1480.74 | 1480.74 | держ. бюджет, місцевий бюджет | рівень освоєння коштів/обсяг виконаних робіт | % | 100/100 | 100/80 | 0/-20 | в стадії завершення | Проект реалізується у рамках бюджетної програми«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»у грудні2018р. проведено проплату у кінці 2018 року. Проект майже завершено
| Будівництво спортивного майданчику Попаснянської КУ"Дитячо-юнацька спортивна школа", яка розташована за адресою :м.Попасна, вул.Суворова, буд. 22А | 2018 | 2019 | 1521 | 1476.493 | 1476.493 | 1476.493 | держ. бюджет, місцевий бюджет | рівень освоєння коштів/обсяг виконаних робіт | % | 100/100 | 100/0 | 0/-100 | в стадії виконання | Проект реалізується у рамках бюджетної програми«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»у грудні2018р. проведено проплату у кінці 2018 року . Проект буде реалізовано у 2019році. | Було проведено корегування ПКД
| Капітальний ремонт стадіону "Локомотив"м. Попасна, Луганська область | 2019 | 2019 | 28000 | 1500 | 449.2 | 449.2 | держ. бюджет, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 10 | -90 | в стадії виконання | роботи розпочаті
| Капітальний ремонт класу хореографії Попаснянської ДШИ за адресою:, м.Попасна, пл.Миру, 1 | 2019 | 2019 | 590.296 | 590.296 | 590.296 | 590.296 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт будівлі Попаснянського РБК | 2018 | 2019 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ДФРР, міжнародні донори, обласний бюджет місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 0 | -100 | не виконано | недостатність коштів
| Розвиток туристичної інфраструкт на базі об єктів історичної спадщини | 2018 | 2019 | 52.432 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | районний | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт будівлі Гірської філії Попаснянської дитячої школи мистецтв по вул. Центральна буд.16 м. Гірське Луганської області». | 2018 | 2019 | 229.2626 | 229.2625 | 229.2625 | 229.2625 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
ВСЬОГО |  |  |  | 335744.2656 | 279342.4525 | 11884.2255 | 40274.6215